おおいた夢色音楽祭２０２５　ＰＡ業者募集要項

|  |  |
| --- | --- |
| ①イベント日時 | ２０２５年１０月２５日（土）、２６日（日）１１時～（予定） |
| ②場所 | トヨタカローラ大分 祝祭の広場、大分市中心部商店街、ふないアクアパーク ほか |
| ③申込方法  ◆郵送・持参 | **●下記(1)、（2)をおおいた夢色音楽祭実行委員会事務局（下記参照）あて郵送または持参にてご提出ください。**  (１) おおいた夢色音楽祭2025　ＰＡ業務参加申込書  (２) 見積書（トヨタカローラ大分祝祭の広場ステージを希望される場合）  ※ご提出いただいた参加申込書及び見積書は、返却致しませんのでご了承ください。  ※参加申込書は、おおいた夢色音楽祭ホームページからもダウンロードできます。  ※直接持参される場合は、平日午前10時から午後4時までとなります。 |
| ◆メール | ●**上記(1)～(2)をメールに添付してお送りください。**  詳しくはおおいた夢色音楽祭ホームページ内、出演者募集ページをご覧ください。  ※データが大容量の場合は、データ転送サービスを経由してお送りください。 |
| ④申込期限 | **２０２５年６月２０日(金)まで（消印有効）【厳守】**  **※申込期限を過ぎてのご応募は無効となります。** |
| ⑤通知 | ＰＡ業務の参加の可否に係る通知は、**7月中旬頃**を予定しています。 |
| ⑥出演者  ミーティング | 出演者の方々への説明会を**８月１０日（日）**にホルトホール大分　大会議室（大分市金池南）にて開催を  予定しておりますのでご参加ください。詳細は後日ご案内します。 |
| ⑦注意事項 | ●みゅーじふる・たうん出演者の**演奏時間は３０分以内**、出演者の**入れ替え時間は全ステージ１０分間**としています。  ●例年、音量に関する苦情が入ることから、各会場とも細心の注意を払っていただきますとともに、各ステージ運営スタッフから出音等に関して指示があった場合は、対応方よろしくお願いいたします。  ●機材は、初日（１０/２５）終了後、一旦撤収していただき、２日目（１０/２６）に再度設置して頂くことを基本といたします。また、２日目（１０/２６）の終了後、その日のうちに撤収して頂きます。  ●ステージの割付については、各業者様のステージ運営可能日を参考に当実行委員会で担当ステージを割り振らせていただき、担当ステージが決定後、ご担当者様にご連絡いたします。(７月中旬予定)  ※参加申込者が多数であった場合、こちらで抽選させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。  ●出演者が出演ステージ決定後、担当ＰＡ業者と直接打ち合わせを希望する場合があります。つきましては、  別紙「おおいた夢色音楽祭2025　ＰＡ業務参加申込書」に窓口担当の方の連絡先をお知らせいただきますとともに、出演者から直接問合せがあった際は、対応方よろしくお願いします。  ●会場については、変更となることもございますので、予めご了承下さい。  ●ご不明な点等ありましたら、実行委員会事務局あてお問い合わせ下さい。 |

**≪お申し込み・お問い合わせ≫**おおいた夢色音楽祭実行委員会事務局

〒870-0035　大分市中央町1丁目3-12大一マートビル3階

<TEL:(097)513-4280　　FAX:(097)513-4281>　　E-mail:oita.yumeiro@gmail.com

♪おおいた夢色音楽祭公式ホームページ♪　http://www.yumeon.jp

「おおいた夢色音楽祭2025」ステージ一覧

**≪トヨタカローラ大分　祝祭の広場について≫**

**10月2５日（土）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **イベント内容** | **開催時間**  **（予定）** | **１団体観覧者規模**  **（見込み）** | **出演者** | **備　　　　　考** |
| ① | HSSS～High School Student Stage～  （高校生によるオープニングステージ） | 11:00～11:45  （リハ10:30～10:50） | ～500人 | 大分東高校  福徳学院  (ダンス) | Dr.セット、Gアンプ・Bアンプ必要  夜間警備あり |
| ② | みゅーじふる・たうん | 12:00～18:00  （予定） | 音源審査を通過した応募者 |
| ③ | 夢色ミュージックコンテスト2025 | 18:15～20:00  （予定） | 二次審査を通過した応募者 |

**10月2６日（日）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **イベント内容** | **開催時間**  **（予定）** | **１団体観覧者規模**  **（見込み）** | **出演者** | **備　　　　　考** |
| ① | HSSS～High School Student Stage～  （高校生によるオープニングステージ） | 11:00～11:30  （リハ10:30～10:50） | ～500人 | 舞鶴高校  (吹奏楽) | Dr.セット、Gアンプ・Bアンプ必要  夜間警備あり |
| ② | みゅーじふる・たうん | 12:00～18:00  （予定） | 音源審査を通過した応募者 |
| ③ | ファイナルナイト・ジャム | 18:00～20:00  （予定） | 未定  (4～5組程を想定) |

　　※トヨタカローラ大分　祝祭の広場ステージを希望される場合は、**見積書**を併せてご提出ください。

**≪その他ステージについて≫**

**10月2５日（土）、2６日（日）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ステージ名** | **開催時間**  **（予定）** | **１団体観覧者規模**  **（見込み）** | **金額** | **備　　　　　考** |
| ① | JR大分駅　みんなのテーブル | 11:00～  17:20 | ～100人 | 120,000円  （税込）／日 | Dr.セット、Gアンプ・Bアンプ必要 |
| ② | JR大分駅　北側正面 | 11:00～  17:20 | ～100人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ③ | 九州電力大分支社前 | 11:00～  18:00 | ～80人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ④ | ガレリア竹町ドーム広場 | 11:00～  18:00 | ～100人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ⑤ | 大分銀行ポケットパーク | 11:00～  17:20 | ～30人 | 120,000円  （税込）／日 | Dr.セット、Gアンプ・Bアンプ必要 |
| ⑥ | 府内5番街赤レンガスクエア | 12:00～  17:10 | ～50人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ⑦ | ふないアクアパーク | 11:00～  17:20 | ～80人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ⑨ | 中央通りスクランブル交差点  セントポルタ中央町側 | 12:40～  17:50 | ～50人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ⑩ | トキハ会館東側 | 12:00～  17:10 | ～20人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ⑪ | Sports & Music cafe 12 twelve | 11:00～  18:00 | ～40人 | 90,000円  （税込）／日 |  |
| ⑫ | 昭和通り交差点四隅広場  （ホテルマイステイズ大分横） | 11:00～  17:20 | ～100人 | 120,000円  （税込）／日 | Dr.セット、Gアンプ・Bアンプ必要 |
| ⑬ | 大分市役所　正面玄関前 | 11:00～  18:00 | ～100人 | 120,000円  （税込）／日 | Dr.セット、Gアンプ・Bアンプ必要 |

**≪担当ステージ決定の流れ≫**

①**回答締切り：６月２0日（金）**）

　↓

②担当ステージ決定（決定次第ご連絡いたします）（７月中旬予定）

　↓

③出演者ミーティングへの参加（８月１0日（日））及びステージセッティング図の送付（随時）

**≪PA業者様でご用意いただきたい機材等≫**

【１ステージ】

フロントスピーカー（300W程度×2）、モニタースピーカー（300W程度×2）、パワーアンプ、ミキサー、

周辺機器（リバーブ等）、CD再生機器、DI、マイク（10本程度）、マイクスタンド、ケーブル類、オペレーター

※表中の①、⑤、⑦、⑪の会場については、上記のほか、ドラムセット（イス・キック・シンバル含）・ギターアンプ・ベースアンプを各1セットご用意していただきます。

※電源・出演者用椅子・テント（屋根がない場合）等は実行委員会で準備いたします。

「おおいた夢色音楽祭2025」トヨタカローラ大分 祝祭の広場ステージ仕様書

1.施行期間　　令和７年10月24日（木）～10月27日（月）

2.催事日時　　令和７年10月25日（土）11時～21時

　　　　　　　　　　　　 　10月26日（日）11時～21時

3.設置場所　　トヨタカローラ大分 祝祭の広場ステージおよびその周辺の指定する場所

4.業務内容

①音響機材

　②照明機材



　　　 ③その他の機材



　　　 ④その他特記事項

　　　　　※PA用のテントは、実行委員会で準備します。

※電源は、トヨタカローラ大分 祝祭の広場ステージ横の常設分電盤の使用となります。

※夜間警備は実行委員会側で行います。

※祝祭の広場は、10／24（木）の午前9時から10／27（月）の午後9時まで使用可能です。

設営・撤収等はこの時間内にお願いします。

※10／25（土）、26日（日）ともに12：00から本番での音響使用開始を予定しております。

ミーティングやリハーサルはこれより早い時間となります。

※10／25（土）、26（日）とも、20：00終演予定です。

「おおいた夢色音楽祭2025」　PA業務参加申込書

◆提出締切：6月20日（金）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①事業所名 |  | |
| ②所在地 | 〒 | |
| ③担当者氏名 |  | |
| ④担当者連絡先 | 代　表：　　　　　（　　　） | 携　帯：　　　　　　（　　　） |
| FAX：　　　　　　（　　　） | |
| メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　＠ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 両日とも  PA業務可能 | 備　考  （希望ステージ名等あればご記入ください） |
| PA機材（マイク含む）のみのステージ |  |  |
| PA機材（マイク含む）・ドラムセット・ギターアンプ・ベースアンプのあるステージ |  |  |

* 25日（土）・26日（日）の両日ともに対応可能であれば〇、不可能であれば×をご記入ください。
* トヨタカローラ大分 祝祭の広場ステージを希望される場合につきましては、見積書の提出を併せてお願いいたします。
* 回答集約後、当実行委員会で担当ステージを割り振らせていただき、担当ステージ決定後、ご担当者様にご連絡いたします。
* また、参加申込者が多数であった場合、抽選させていただきます。予めご了承ください。
* 担当ステージ決定後、出演者とご担当者様でやり取りをしていただきます。

【提出・お問い合わせ先】

おおいた夢色音楽祭実行委員会事務局

担当：堀・生野

〒870-0035

大分市中央町1丁目3-12大一マートビル3F

(TEL)097-513-4280 (FAX)097-513-4281

(メールアドレス)oita.yumeiro@gmail.com